## Sheet1
数据库设计 |  |  |  | 10.16-10.20 |  |  | 宋志玮、赵礼良
外部接口设计（上位机） |  |  |  | 10.16-10.20 |  |  | 赵礼良
内部接口设计（数据操作API） |  |  |  | 10.23-11.30 |  |  | 宋志玮
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 用户需求编号 | 后端 |  | 前端 |  | 测试
|  |  |  | 开发周期 | 责任人 | 开发周期 | 责任人 | 内测 | 集成测试 | 责任人
实时监测 | 监测点监控 | 数据监控 | O3-UR-001 | 10.23-10.23 | 赵礼良 | 10.16-10.17 | 揭志东 | 10.30-11.3 | 12.1-12.8 提交演示版本 | 赵礼良
|  | 设备状态监控 | O3-UR-002 | 10.24-10.24 | 赵礼良 | 10.18-10.18 | 揭志东
| 国控点监控 | 数据监控 | O3-UR-003 | 10.25-10.25 | 赵礼良 | 10.19-10.20 | 揭志东
|  | 状态监控 | O3-UR-004 | 10.26-10.26 | 赵礼良 | 10.23-10.23 | 揭志东
| GIS展示 | 检测设备国控点显示和定位 | O3-UR-005 | 10.27-10.27 | 赵礼良 | 10.24-10.24 | 揭志东
|  | 雷达扫描锥形图展示 | O3-UR-006 | 10.30-10.30 | 赵礼良 | 10.25-10.30 | 揭志东
|  | 浓度热力图展示 | O3-UR-007 | 10.30-10.30 | 赵礼良 | 10.31-11.2 | 揭志东
查询统计 | 单点查询 | 所有高度图表 | O3-UR-008 | 11.13-11.13 | 宋志玮 | 10.16-10.20 | 程飞 | 开发代码每日提交，组长测试前一天提交代码，列举出bug单，当天晚上加班修改，周五测的bug周六修改
|  | 某高度图表 | O3-UR-009 | 11.13-11.13 | 宋志玮 | 10.23-10.27 | 程飞
| 单点对比 | 因子对比 | O3-UR-010 | 11.14-11.14 | 宋志玮 | 10.30-11.3 | 程飞
|  | 高度对比 | O3-UR-011 | 11.14-11.14 | 宋志玮 | 11.6-11.10 | 程飞
| 多点对比 | 所有高度图表 | O3-UR-012 | 11.15-11.15 | 宋志玮 | 11.13-11.15 | 程飞
|  | 某高度图表 | O3-UR-013 | 11.15-11.15 | 宋志玮 | 11.16-11.17 | 程飞
| 同比环比 | 同比 | O3-UR-014 | 11.16-11.16 | 宋志玮 | 11.20-11.22 | 程飞
|  | 环比 | O3-UR-015 | 11.16-11.16 | 宋志玮 | 11.23-11.24 | 程飞
| 报表统计 | 图表 | O3-UR-016 | 11.17-11.17 | 宋志玮 | 11.27-11.28 | 程飞
|  | 列表 | O3-UR-017 | 11.17-11.17 | 宋志玮 | 11.29-11.30 | 程飞
数据分析 | 因子相关性 | 近地面高空气象因素相关图 | O3-UR-019 | 11.20-11.20 | 宋志玮 | 11.3-11.5 | 揭志东
|  | 风速风向玫瑰图 | O3-UR-020 | 11.20-11.20 | 宋志玮 | 11.9-11.11 | 揭志东
| 时序分布 | 月度 | O3-UR-021 | 11.21-11.21 | 宋志玮 | 11.12-11.13 | 揭志东
|  | 周 | O3-UR-022 | 11.21-11.21 | 宋志玮 | 11.16-11.17 | 揭志东
| 扩散分析 | 时序变化热力图 | O3-UR-023 | 11.22-11.22 | 宋志玮 | 11.18-11.20 | 揭志东
| 雷达分析 | 浓度光谱图 | O3-UR-024 | 11.22-11.22 | 宋志玮 | 11.23-11.24 | 揭志东
|  | 风速风向气压图 | O3-UR-025 | 11.23-11.23 | 宋志玮 | 11.27-11.28 | 揭志东
|  | 光谱图与地面站浓度对比图 | O3-UR-026 | 11.23-11.23 | 宋志玮 | 11.29-11.30 | 揭志东
报告管理 | 报告编辑 | 报告查询 | O3-UR-029 | 11.10-11.10 | 宋志玮 | 11.16-11.17 | 韦继强
|  | 报告上传 | O3-UR-030 | 11.13-11.13 | 宋志玮 | 11.20-11.20 | 韦继强
| 报告发布 | 报告发布 | O3-UR-031 | 11.14-11.14 | 宋志玮 | 11.21-11.21 | 韦继强
|  | 报告下载 | O3-UR-032 | 11.14-11.14 | 宋志玮 | 11.22-11.22 | 韦继强
设备管理 | 设备配置 | 增删查改 | O3-UR-033 | 11.6-11.6 | 宋志玮 | 11.1-11.3 | 韦继强
| 历史状态 | 增删查改 | O3-UR-034 | 11.7-11.7 | 宋志玮 | 11.6-11.7 | 韦继强
| 设备质控 | 增删查改 | O3-UR-035 | 11.8-11.8 | 宋志玮 | 11.8-11.10 | 韦继强
| 报警查询 | 查，删，导出 | O3-UR-036 | 11.9-11.9 | 宋志玮 | 11.13-11.15 | 韦继强
系统管理 | 平台信息配置 | 查，改 | O3-UR-037 | 10.23-10.23 | 宋志玮 | 10.16-10.17 | 韦继强 | 10.30-11.3
| 监测点配置 | 增删查改 | O3-UR-038 | 10.24-10.24 | 宋志玮 | 10.18-10.19 | 韦继强
| 报警配置 | 增删查改 | O3-UR-039 | 10.25-10.25 | 宋志玮 | 10.20-10.23 | 韦继强
| 系统字典配置 | 增删查改 | O3-UR-040 | 10.26-10.26 | 宋志玮 | 10.24-10.24 | 韦继强
| 用户管理 | 增删查改 | O3-UR-041 | 10.27-10.27 | 宋志玮 | 10.25-10.26 | 韦继强
| 日志管理 | 系统日志 | O3-UR-043 | 10.30-10.30 | 宋志玮 | 10.27-10.27 | 韦继强
|  | 设备日志 | O3-UR-044 | 10.31-10.31 | 宋志玮 | 10.31-10.31 | 韦继强