## 功能点估算明细
功能点估算规模、工作量、工期、成本表
项目名称 |  | 环保项目 |  | 数值说明
1.未调整功能点数UFP(功能点) |  | 263 |  | 采用预估功能点估算法，只需要估算内部逻辑文件(ILF)及外部逻辑文件(ELF)即可算出功能点数。 计算公式(一)：UFP=35*ILF+15*ELF 计算公式(二)：UFP=10*ILF+7*ELF+4*EI+5*EO+E*EQ
经过重用调整后的功能点数US(功能点) |  | - |  | 工作量调整因子 1 复用程度：高：33% 2 复用程度：中：67% 3 复用程度：低：100%
设定功能变更因子CF |  | 1.26 |  | 预算阶段：2 招标阶段：1.5 投标阶段：1.26 计划阶段：1.26 开发阶段可以根据实际情况进行因子的调整，最低为1
2.调整后的功能点数S | S=UFO*CF(不调整重用度) | 331.38
| S=US*CF(调整重用度) | -
基准数据PDR（生产率） |  | 功能点耗时率（人时/功能点）（下限） | 4.37 | 可参考《各行业生产率基准数据明细》尚无环保行业的基准数据，按照交通行业生产率基准进行估算 交通：下限：4.37 最有可能7.38 上限16.72
|  | 功能点耗时率（人时/功能点）（最有可能） | 7.38
|  | 功能点耗时率（人时/功能点）（上限） | 14.72
3.未调整工作量UE(人时) 计算公式：UE=PDR*S |  | 下限（人时） | 1448.1306
|  | 最有可能（人时） | 2445.5844
|  | 上限（人时） | 4877.9136
设定调整因子 |  | 规模调整因子SF | 1 | 这些因子的提数值要通过工作量与这些因子进行相关性分析方能得出，一般情况下可取1，项目也可以根据实际情况进行一些微调
|  | 业务领域调整因子BD | 1.2
|  | 应用领域调整因子AT | 1
|  | 质量特性调整因子QR | 1
|  | 开发语言调整因子SL | 1
|  | 开发团队背景调整因子DT | 1
4.调整后的工作量AE（人时） AE=UE*SWF*RDF 其中：SWF=SF*BD*AT*QR;RDF=SL*DT SWF:软件因素调整因子 RDF:开发因素调整因子 |  | 下限（人时） | 1737.7567 |  | 9.8736
|  | 最有可能（人时） | 2934.7013 |  | 16.6744
|  | 上限（人时） | 5853.4963 |  | 33.2585
人月折算系数（HM2）(人时/人月) |  |  | 176 | 1月=22人天=176人时
乙方平均人力成本费率（含直接人力成本和间接成本）F1(元/人月) |  |  | 1.72 | 参考《典型城市人月费率基准数据明细》 合肥可划分为C类城市，平均基准人月费率为：1.72万/人月
直接人力成本与间接成本之和HRC(元) 计算公式：HRC=(AE/HM2*F1) |  | 下限（万元） | 16.9826
|  | 最有可能（万元） | 28.68
|  | 上限（万元） | 57.2046
直接非人力成本合计DNC(元) |  |  | 0
5.工期D(月) 计算公式：D=1.277*(AE/HM1)0.404 |  | 下限（月） | 3.2208
|  | 最有可能（月） | 3.9802
|  | 上限（月） | 5.2607
6.软件研发成本SDC(元) 计算公式：SDC=HRC+DNC |  | 下限（万元） | 16.9826
|  | 最有可能（万元） | 28.68
|  | 上限（万元） | 60.2046
设定开发方合理毛利率GP(%) |  | 毛利润率 | 30% | 毛利率水平有公司自行定义，一般以30%水平较为常见
7.费用或价格P(元) 计算公式1：P=SDC*(1+GP) |  | 下限（万元） | 22.0774
|  | 最有可能（万元） | 37.284
|  | 上限（万元） | 78.266
功能点单价(元) |  |  | 1125.1145

## 功能点分析
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能点计数项名称 | 类别
设备管理 | 监测点监控 | 数据监控 | O3监测数据 | ILF | 统计
|  | 设备状态监控 | 设备信息 | ILF | ILF | 5
| 国控点监控 | 数据监控 | O3监测数据 | EIF | EIF | 0
| GIS展示 | 检测设备国控点显示和定位 |  | EO | EO | 13
|  | 雷达扫描锥形图展示 |  | EO | EQ | 27
|  | 浓度热力图展示 |  | EO | EI | 10
查询统计 | 单点查询 | 所有高度图表 |  | EQ
|  | 某高度图表 |  | EQ
| 单点对比 | 因子对比 |  | EQ
|  | 高度对比 |  | EQ
| 多点对比 | 所有高度图表 |  | EQ
|  | 某高度图表 |  | EQ
| 同比环比 | 同比 |  | EQ
|  | 环比 |  | EQ | 方式一 | 175
| 报表统计 | 日报 |  | EQ | 方式二 | 263
|  | 月报 |  | EQ
|  | 年报 |  | EQ
数据分析 | 因子相关性 | 近地面高空气象因素相关图 |  | EO
|  | 风速风向玫瑰图 |  | EO
| 时序分布 | 月度 |  | EO
|  | 周 |  | EO
| 扩散分析 | 时序变化热力图 |  | EO
| 雷达分析 | 浓度光谱图 |  | EO
|  | 风速风向气压图 |  | EO
|  | 光谱图与地面站浓度对比图 |  | EO
| 轨迹分析 |  |  | EO
| 区域同化 |  |  | EO
报告管理 | 报告编辑 | 报告查询 |  | EQ
|  | 报告上传 | 报告 | ILF+EQ
| 报告发布 | 报告发布 |  | EQ
|  | 报告下载 |  | EQ
设备管理 | 设备配置 | 增删查改 |  | EI+EQ
| 历史状态 | 增删查改 |  | EI+EQ
| 设备质控 | 增删查改 |  | EI+EQ
| 报警查询 | 查，删，导出 |  | EI+EQ
系统管理 | 平台信息配置 | 查，改 |  | EI+EQ
| 监测点配置 | 增删查改 | 监测点信息 | ILF+EI+1EQ
| 报警配置 | 增删查改 （离线、离群、异常值设置） |  | EI+EQ
| 系统字典配置 | 增删查改 |  | EI+EQ
| 用户管理 | 增删查改 | 用户信息 | ILF+EI+1EQ
| 权限管理 | 增删查改 |  | EI+1EQ
| 日志管理 | 系统日志 |  | EQ
|  | 设备日志 |  | EQ

## Sheet1
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 用户需求编号 | 工作量估算（人*天）
|  |  |  | 需求分析 | 详细设计 | 接口开发 | 界面开发 | 联调优化 | 测试
设备管理 | 监测点监控 | 数据监控 | O3-UR-001 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 2
|  | 设备状态监控 | O3-UR-002 | 0.5 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 2
| 国控点监控 | 数据监控 | O3-UR-003 | 0.5 | 0.2 | 5 | 5 | 2 | 2
|  | 状态监控 | O3-UR-004 | 0.5 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2
| GIS展示 | 检测设备国控点显示和定位 | O3-UR-005 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 雷达扫描锥形图展示 | O3-UR-006 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5 | 2 | 2
|  | 浓度热力图展示 | O3-UR-007 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 2
查询统计 | 单点查询 | 所有高度图表 | O3-UR-008 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 某高度图表 | O3-UR-009 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 单点对比 | 因子对比 | O3-UR-010 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4 | 2 | 2
|  | 高度对比 | O3-UR-011 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 多点对比 | 所有高度图表 | O3-UR-012 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 某高度图表 | O3-UR-013 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 同比环比 | 同比 | O3-UR-014 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 环比 | O3-UR-015 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 报表统计 | 日报 | O3-UR-016 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 月报 | O3-UR-017 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 年报 | O3-UR-018 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
数据分析 | 因子相关性 | 近地面高空气象因素相关图 | O3-UR-019 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 风速风向玫瑰图 | O3-UR-020 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 2
| 时序分布 | 月度 | O3-UR-021 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 周 | O3-UR-022 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2
| 扩散分析 | 时序变化热力图 | O3-UR-023 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 雷达分析 | 浓度光谱图 | O3-UR-024 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 风速风向气压图 | O3-UR-025 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 2
|  | 光谱图与地面站浓度对比图 | O3-UR-026 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 2
| 轨迹分析 | 第一版本不做 | O3-UR-027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 区域同化 | 第一版本不做 | O3-UR-028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
报告管理 | 报告编辑 | 报告查询 | O3-UR-029 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 报告上传 | O3-UR-030 | 0.5 | 0.2 | 3 | 1 | 2 | 2
| 报告发布 | 报告发布 | O3-UR-031 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | 报告下载 | O3-UR-032 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2
设备管理 | 设备配置 | 增删查改 | O3-UR-033 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 2
| 历史状态 | 增删查改 | O3-UR-034 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2
| 设备质控 | 增删查改 | O3-UR-035 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 2
| 报警查询 | 查，删，导出 | O3-UR-036 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 2
系统管理 | 平台信息配置 | 查，改 | O3-UR-037 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2
| 监测点配置 | 增删查改 | O3-UR-038 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2
| 报警配置 | 增删查改 （离线、离群、异常值设置） | O3-UR-039 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2
| 系统字典配置 | 增删查改 | O3-UR-040 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2
| 用户管理 | 增删查改 | O3-UR-041 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2
| 权限管理 | 增删查改 | O3-UR-042 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 2
| 日志管理 | 系统日志 | O3-UR-043 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | 设备日志 | O3-UR-044 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 21 | 14.4 | 61 | 100 | 84 | 84 | 364.4 | 16.54人月